## Slide 1
嵌入式研发实践
AI 协作开发
六阶段工作流
以工业采集终端远程固件升级为例
需求澄清 / 方案设计 / 任务规划
实现执行 / 验证审查 / 交付沉淀
方法框架改编自 czm 的六阶段工作流文章
Notes: 面向嵌入式软件、测试与技术负责人。预计讲解约 25—35 分钟。本课用工业采集终端的远程升级项目，说明六阶段方法的落地方式。全部项目参数、任务与测试情景为教学设定，不代表真实产品或已完成的测试。开发板照片仅作硬件配图，不能据此推断案例芯片、Flash 容量或量产架构。
资料来源
https://czm15053.github.io/ai-workflow-six-stages/
https://www.segger.com/evaluate-our-software/st-microelectronics/st-stm32h743zi-nucleo/

## Slide 2
流程导读
六阶段说明
01 需求澄清 / Brainstorm
明确目标、使用场景与边界，
把关键取舍确认下来。
02 方案设计 / Design
定义模块、接口和数据流，
说明实现方式与验证入口。
03 任务规划 / Plan
拆成可独立验证的小任务，
标出依赖与每项完成标准。
04 实现执行 / Execute
按任务小步实现并及时测试，
每次修改保留当次反馈。
05 验证审查 / Verify
对照需求检查测试与审查证据，
确认功能、边界和硬件行为。
06 交付沉淀 / Ship
完成发布、恢复和交接安排，
把版本证据与经验留下来。
六阶段可以往返。发现需求或设计问题时，回到对应阶段修正。
02
Notes: 六阶段分别回答六个问题：要解决什么问题，方案如何进入系统，工作怎样拆分，如何小步实现，什么证据证明正确，以及如何发布和接手。可以按任务风险调整各阶段的深度，但应保留清晰的完成标准。嵌入式项目尤其需要把真实硬件约束、故障恢复与现场发布贯穿其中。
资料来源
https://czm15053.github.io/ai-workflow-six-stages/

## Slide 3
开场案例
一次升级成功，还不能证明可交付
03
“给采集终端
加一个 OTA 功能。”
理想路径很快跑通。
现场风险藏在中断、掉电和旧版本里。
下载完成
掉电后，记录的进度与 Flash 内容不一致
启动正常
自检还没完成，程序已经确认新固件
单测通过
擦写 Flash 时，采样任务错过截止时间
教学情景：以下六阶段逐步把这些风险变成可检查的约束。
Notes: 这是构造的嵌入式翻车情景，没有声称发生过真实设备事故。关键问题是完成标准过窄：下载成功只能证明数据传输，启动成功也不能证明自检通过。接下来用同一个项目说明团队如何把现场失败条件前置到需求、设计与验收。
资料来源
https://czm15053.github.io/ai-workflow-six-stages/

## Slide 4
流程总览
六阶段的产物与放行条件
04
阶段 | 本案例要控制的风险 | 主要产物 | 进入下一步的条件
Brainstorm | 升级边界与停机约定不清 | 需求规则、决策记录 | 产品与研发确认关键取舍
Design | 分区、状态与恢复责任不清 | 方案、状态表、测试入口 | 硬件约束和恢复路径可行
Plan | 任务过大，无法独立验收 | 切片任务、依赖关系 | 每项任务都有完成证据
Execute | 大批修改后才发现问题 | 小步修改、当次测试记录 | 当前切片取得新证据
Verify | 测试入口漏掉真实风险 | 真机报告、两类审查结论 | 阻塞问题关闭或退回修复
Ship | 发布后无法恢复或接手 | 发布包、回退方案、交接 | 责任人与接续路径明确
阶段可以往返：分区不满足要求时回到设计，真机证据不足时回到执行。
Notes: 六阶段用于组织风险和交付物，不要求每个小修改都写六份大文档。嵌入式任务的复杂度取决于是否影响启动链、时序、持久化数据或现场恢复。每个阶段都应保留足够的证据，使后续工作不依赖聊天记忆。
资料来源
https://czm15053.github.io/ai-workflow-six-stages/

## Slide 5
教学项目
案例设定：工业采集终端的远程升级
05
现有系统
Cortex-M MCU 与 RTOS
周期采样，通过网关上报数据
现场维护依靠远程诊断与升级
本次变更
增加固件下载与启动切换流程
验证签名、目标板型和版本策略
覆盖掉电恢复与试启动失败回退
10 ms
采样周期
≤ 1 ms
下载期间新增调度抖动
30 s
试运行健康确认窗口
维护窗口
安装与重启允许暂停采样
以上均为示例目标。先核验 Bootloader、分区容量和芯片擦写约束，再确定实现。
Notes: 本案例不指定真实 MCU 型号和 Flash 地址。假定项目已有 Bootloader 基础，需要核验其双镜像、试启动、确认和恢复能力。若现有平台不支持，必须先调整架构，不能把“有双槽”作为默认事实。10 ms、1 ms 和 30 s 是便于教学的验收目标，不是芯片性能结论。生产版 Bootloader 升级、密钥轮换与硬件改版不在本次应用 OTA 变更范围内。
资料来源
https://czm15053.github.io/ai-workflow-six-stages/
https://docs.mcuboot.com/design.html

## Slide 6
方法框架
每个阶段的三个约束
06
Skill
行动规则
约定 AI 怎么做
例：先查分区和芯片手册，
再提出升级方案。
Artifact
可复用的产物
保存确认过的事实
例：需求编号、状态表、
固件哈希与真机测试记录。
Gate
放行条件
说明何时可以继续
例：掉电恢复用例失败，
本批次升级不得扩大。
本案例的关键变化：把“AI 说做完了”换成团队可复核的完成证据。
Notes: Skill 是行为规范，Artifact 是持久化信息，Gate 是放行规则。三者要一起工作：只有文档而没有审查规则，团队仍可能跳过关键步骤；只有口头规则而没有记录，换人后又会重新猜测。这里的例子全部围绕嵌入式升级项目改写。
资料来源
https://czm15053.github.io/ai-workflow-six-stages/

## Slide 7
01 BRAINSTORM
需求澄清：事实与取舍分别处理
07
AI 先查的事实
芯片手册中的擦写限制
现有 Bootloader 与分区布局
历史固件尺寸与构建产物
看门狗、采样和配置存储路径
负责人确认的取舍
下载时允许多大的采样抖动
安装重启安排在哪个维护窗口
试运行怎样判定为健康
现场失败由谁负责恢复
决策记录示例
下载阶段继续采样。安装阶段申请维护窗口。
健康检查完成后，应用才确认新固件。
Notes: 需求澄清不应把仓库里已有的事实再问用户。AI 可以查文件并引用手册页码或代码位置，负责人则确认停机容忍度、现场恢复成本和版本策略。建议每条取舍记录结论、依据、责任人与仍未确认的事项。Gate：这些关键业务取舍完成确认，才把它们纳入实现方案。
资料来源
https://czm15053.github.io/ai-workflow-six-stages/

## Slide 8
01 BRAINSTORM / 案例产物
五条可追踪的验收规则
08
编号 | 规则 | 怎样观察结果
R1 | 只运行签名有效且匹配目标硬件的镜像 | 错误签名或板型的包不得进入试启动
R2 | 下载或切换中掉电后，仍有受信固件可启动 | 复位后检查启动版本、镜像和状态记录
R3 | 下载期间保留采样能力 | 采样周期 10 ms 新增调度抖动 ≤ 1 ms
R4 | 新固件完成健康检查后才能确认 | 试运行 30 s 内未健康确认 触发复位并验证回退
R5 | 升级与允许的回退均保留有效配置 | 核对配置版本、校准参数与重启后读值
需求编号贯穿设计、任务、测试和发布报告。时间指标为教学假设。
Notes: R1 中板型匹配需要使用签名覆盖的清单或可信元数据，不能仅信任传输层给出的字符串。R2 需说明受支持的掉电与复位条件，不能宣称穷尽所有硬件故障。R3 要明确测量位置与负载条件。R4 的 30 秒超时需要应用健康监测或看门狗实际触发复位，Bootloader 并非仅凭时间经过就自动回退。R5 要求预先确定配置兼容策略，试运行期间避免不可逆迁移。
资料来源
https://czm15053.github.io/ai-workflow-six-stages/
https://docs.mcuboot.com/design.html
https://docs.mcuboot.com/imgtool.html

## Slide 9
02 DESIGN
方案设计：每条规则有明确的负责模块
09
模块 | 承担的责任 | 主要观察入口
传输与下载 | 分块接收、重试、完整性检查与进度恢复 | 包序号、写入日志、候选哈希
OTA 状态机 | 下载与维护窗口协调，向启动层请求试运行 | 状态事件、错误码、复位原因
Bootloader | 镜像校验，受控切换，确认与回退 | 启动日志、运行版本、镜像状态
采样与健康检查 | 采样截止时间，自检通过后发出确认 | GPIO 时间戳 错误计数、确认记录
配置存储 | 版本化读写，保留可回退的有效配置 | 配置版本、校准值、迁移日志
设计产物：分区表、接口契约、状态表、兼容策略，以及可观测的测试入口。
Notes: 这里是逻辑职责划分，不是特定 SDK 的 API 名称。应用可以做下载后的预检查，但启动层仍须按可信策略验证可执行镜像。Flash 分区须按目标芯片的擦除粒度、写对齐、镜像尺寸与元数据开销核算。选择 swap、直接执行或其他升级方式后，再按相应 Bootloader 移植文档验证，不将不同方案的假设混用。
资料来源
https://czm15053.github.io/ai-workflow-six-stages/
https://docs.mcuboot.com/design.html
https://docs.mcuboot.com/imgtool.html

## Slide 10
02 DESIGN / 案例产物
升级状态与掉电后的行为
10
状态 | 允许的动作 | 复位或失败后的预期
下载中 | 写候选区，保存可校验的进度 | 启动旧固件，校验进度后续传或重下
候选已验证 | 核验签名、板型与版本策略 | 保留旧固件，等待受控安装请求
待试启动 | 在维护窗口内请求切换并重启 | 由启动层按持久化状态恢复
试运行 | 运行健康检查，保留恢复所需信息 | 未确认并再次复位时回到旧固件
已确认 | 正常运行，提交兼容的配置状态 | 后续问题通过受控修复版本处理
签名验证、防恶意降级、故障回退各有职责，设计时需要同时检查兼容性。
Notes: 本表借鉴 MCUboot 的试运行、确认和回退概念，但不承诺所有 MCUboot 运行模式均有完全相同的实现。切换中掉电恢复依赖所选模式、移植层与状态写入的正确性。故障回退与安全计数器的防降级政策需要协调，不能在仍需回退旧固件时提前破坏其启动资格。正式确认后的固件不应宣称还能自动执行试启动回退。
资料来源
https://docs.mcuboot.com/design.html
https://docs.mcuboot.com/imgtool.html
https://czm15053.github.io/ai-workflow-six-stages/

## Slide 11
03 PLAN
任务规划：按可验证行为切片
11
任务 | 切片交付的行为 | 依赖 | 完成证据
T0 | 核验启动链、分区与升级模式 | 无 | 平台约束记录与最小验证
T1 | 有效镜像完成下载、试启动和确认 | T0 | 一次完整真机升级记录
T2 | 拒绝错误签名与错误板型镜像 | T1 | 异常包拒绝记录，旧固件仍可用
T3 | 掉电或试启动失败后恢复运行 | T1 | 断电点矩阵与恢复日志
T4 | 下载负载下采样满足时序目标 | T1 | 带测量条件的时间戳记录
T5 | 升级及允许回退后配置保持正确 | T1 | 版本兼容矩阵与参数比对
任务必须能独立演示。共享一块测试板时，真机验证仍需排队和预约。
Notes: T0 是预研究与必要的先行重构，不假装它已经交付业务功能。T1 建立一条最窄的完整路径。其余切片分别覆盖拒绝行为、恢复行为、时序行为与配置行为。依赖指的是开工前必须具备的条件；T2 至 T5 可以在隔离代码与测试环境的前提下分别开展，但测试板、烧录器和电源控制资源仍存在物理互斥。
资料来源
https://czm15053.github.io/ai-workflow-six-stages/

## Slide 12
03 PLAN / T3 示例
一张能直接执行的任务单
12
切片：试启动失败后恢复旧固件
输入与范围
输入：R2、R4 和启动状态表
前置：T1 已通过目标板验证
修改：健康检查与启动接口适配
范围外：更换生产公钥与硬件改版
可复核的验收场景
给定：旧固件有效，新镜像待试运行
当：新固件卡住，未写入健康确认
并且：看门狗触发下一次复位
那么：旧固件恢复，配置仍可读取
保留的证据
提交号、板卡编号、固件哈希、复位原因、串口日志和断言结果
任务完成标准写在实现之前，日志和测试记录关联到同一个提交。
Notes: 任务单中需要给出可定位的 Spec、状态表、测试脚本或工单链接。这里展示的是任务模板，不是已执行的工单。为了避免测试自证，验收先描述对外行为，再由实现决定内部函数如何拆分。未在目标板上执行时，状态应标为“待真机验证”，而不是“已完成”。
资料来源
https://czm15053.github.io/ai-workflow-six-stages/
https://docs.mcuboot.com/design.html

## Slide 13
04 EXECUTE
小步执行与短反馈
13
01
先构造失败
注入试运行超时，看到旧逻辑不能满足 R4
02
做最小修改
补齐健康确认条件与失败状态处理
03
运行当前切片
先跑主机状态测试，再做编译与目标板验证
04
保存当次证据
记录修改范围、命令、结果和未解决的问题
新一次修改后重新验证受影响的行为。旧日志不能替当前提交背书。
Notes: 可以把纯状态机、协议解析与校验策略放在主机侧快速运行，缩短反馈周期。依赖硬件的 Flash 擦写、DMA 和中断时序仍要在目标板验证。测试先行应围绕可观察行为，不能在实现完成后只按内部逻辑补断言。若基线已经失败，先记录并处理基线问题，避免把它混入本次变更。
资料来源
https://czm15053.github.io/ai-workflow-six-stages/

## Slide 14
04 EXECUTE / 工程边界
嵌入式执行阶段的约束清单
14
约束 | 执行方式 | 证据
中断与任务 | 中断只做必要处理，复杂操作交给任务 | 中断耗时、任务唤醒与截止时间
Flash 擦写 | 查手册确认阻塞、对齐与读写限制 | 真机擦写耗时，采样负载下的抖动
内存与镜像 | 核对栈、堆、链接布局和镜像上限 | map 文件、栈水位与压力测试
密钥与镜像 | 开发签名与生产签名分开管理 | 构建清单、签名验证和受控发布记录
共享硬件 | 独占烧录与断电测试，保留恢复入口 | 板卡预约、固件版本与恢复步骤
仿真和主机测试提供快速反馈。设备的物理约束仍由目标硬件证据确认。
Notes: 本页是针对教学案例给出的工程检查表，并非适用于所有 RTOS 的统一规范。是否能在擦写时继续取指、是否需要跨 Bank 或放入 RAM，必须以选定芯片手册与实测为准。生产私钥不应进入 AI 上下文或普通代码仓库。量产升级保留受控恢复能力，但其开放方式要符合设备的安全设计。
资料来源
https://docs.mcuboot.com/imgtool.html
https://czm15053.github.io/ai-workflow-six-stages/

## Slide 15
05 VERIFY
三层证据共同覆盖验收规则
15
验证层 | 重点验证什么 | 证据的边界
主机与构建 | 状态迁移、协议解析、签名拒绝路径 编译、静态检查与镜像尺寸 | 不能证明真实 Flash 与中断时序
目标板与 HIL | 断电、复位、存储写入与时序 真实 Bootloader 和配置恢复 | 结论只覆盖记录中的板型与条件
发布与现场 | 受控批次升级、恢复率与异常趋势 设备版本、配置及运行状态 | 需要足够观察周期和恢复负责人
每条证据至少带上
提交号 / 板型与硬件版本 / 固件哈希 / 测试条件
HIL：硬件在环测试。表中描述验收计划，不代表已经完成测试。
Notes: 主机层适合快速回归，目标板层验证真实硬件行为，发布层观察现场组合条件。三者回答的问题不同。避免用一个“测试通过”结论覆盖所有层次。所有失败、未覆盖条件和无法运行的测试都要明示，尤其不能把没有板卡的测试标为通过。
资料来源
https://czm15053.github.io/ai-workflow-six-stages/

## Slide 16
05 VERIFY / 两条审查轴
规范审查通过，需求审查仍可能阻塞
16
Standards：实现质量
检查编码规范、接口与资源释放
核对并发、边界条件和错误处理
关注测试能否稳定复现
Spec：需求符合度
逐条对照 R1 至 R5 的可观察行为
追问证据是否来自正确测试入口
核对遗漏场景和兼容承诺
审查示例
规范检查通过，主机测试通过。
真机在交换中掉电后无法恢复，R2 失败。
阻塞发布
以上结果仅用于教学演示。审查比较基点固定，失败项修复后重新取证。
Notes: Standards 与 Spec 两条审查轴回答不同的问题。即使代码质量可接受，掉电恢复违约仍应阻塞发布。独立审查可以减少实现者沿自己的假设自证正确，但不能替代真机证据。审查开始时固定 base commit 或 tag，避免比较范围随分支变化。
资料来源
https://czm15053.github.io/ai-workflow-six-stages/
https://github.com/mattpocock/skills

## Slide 17
05 VERIFY / 验收计划
真机故障注入矩阵
17
规则 | 故障或边界条件 | 必须检查的结果
R1 | 篡改镜像、错误签名、错误板型 | 拒绝启动候选镜像，保留可信旧版本
R2 | 下载中断电、分块重传或重复包 | 进度可校验，重试幂等，无越界写入
R2 | 启动切换的关键写入点断电 | 恢复到允许状态，受信固件能够启动
R4 | 新固件启动后卡死，未完成确认 | 复位后回退，输出可定位的原因
R3 | 持续下载叠加采样和通信负载 | 按约定方法测量，满足 1 ms 抖动目标
R5 | 配置迁移时复位，再执行允许的回退 | 旧有效配置可读，校准参数保持正确
固定用例之外再做随机复位。次数与覆盖范围由风险、板型和测试预算确定。
Notes: 先从状态表确定关键断电点，包括写入数据、更新进度、修改启动状态、交换镜像和迁移配置。随后补充随机化故障注入，记录种子、触发时刻和测试设备编号。不能把有限次通过表述为“任何条件下都不会变砖”。图中 1 ms 是本案例的假定验收阈值。
资料来源
https://docs.mcuboot.com/design.html
https://czm15053.github.io/ai-workflow-six-stages/

## Slide 18
06 SHIP
交付：分批发布与明确的恢复路径
18
发布阶段 | 放行依据 | 出现异常时
实验室候选 | 验收矩阵通过，发布包与证据匹配 | 停止发布，回到对应切片修复
受控试点 | 板型可识别，设备可监测，现场有人负责 | 暂停扩批，定位设备与失败阶段
扩大批次 | 试点观察完成，问题和阈值已复核 | 按既定条件停发并执行恢复方案
未确认的试运行
自检失败后触发复位，
由启动层执行设计中的自动回退。
已确认的正式版本
下发受控修复镜像。回退旧版本前，
再次核对安全计数器与配置兼容性。
Notes: 没有采用虚构的灰度比例或成功率阈值。实际分批策略依据设备数量、现场可恢复性和观测能力设定。需要区分两个阶段：未确认试运行的回退属于启动协议的一部分；已确认版本出现业务问题时，通常需要新的受控更新路径。防恶意降级的安全策略可能阻止旧镜像，因此发布前就要设计允许的恢复镜像与配置策略。
资料来源
https://docs.mcuboot.com/design.html
https://docs.mcuboot.com/imgtool.html
https://czm15053.github.io/ai-workflow-six-stages/

## Slide 19
06 SHIP / 案例产物
发布包与交接记录
19
产物 | 本案例保存的内容
可追溯发布包 | 固件、哈希、签名信息、板型清单、工具链版本与变更说明
验证账本 | 需求编号、提交号、测试板、脚本、日志、结论与未覆盖条件
可继续的交接 | 已完成、待验证、阻塞项、下一步动作，以及 Spec 与证据链接
可复用的规范 | 掉电恢复规则、健康确认条件、配置兼容约定与故障案例
交接摘录示例
T3 逻辑已完成；板型 B 尚待验证。下一步按用例 P07 注入复位。
用链接指向事实，避免复制易过期内容。交接材料中不保存生产私钥。
Notes: 交接摘录为教学示例，不代表真实工作状态。每份报告应引用固件版本和证据位置，避免接手者仅凭“基本通过”猜测。长期规范只保留反复影响工程判断的规则，一次性的排期、临时字段和过期猜测留在任务记录。跨会话中途也可以写交接，不需要等到正式发布。
资料来源
https://czm15053.github.io/ai-workflow-six-stages/
https://github.com/mattpocock/skills
https://docs.mcuboot.com/imgtool.html

## Slide 20
方法索引
六个阶段对应的轻量 Skill
20
阶段 | 原文中的 Skill | 嵌入式使用方式
Brainstorm | grilling | 澄清停机、恢复和兼容取舍
Design | to-spec | 形成分区、状态、接口和测试约定
Plan | to-tickets | 按可验证的设备行为拆任务并标依赖
Execute | implement | 围绕当前切片修改并及时验证
Verify | code-review | 分别审查代码规范与需求符合度
Ship | handoff | 保存版本、证据、限制和下一步链接
Skill 名称沿用原文。采用前核对当前源码与项目约束，不依赖名称猜行为。
Notes: 这些 Skill 是可组合的阶段动作，可以借鉴其输入、输出和检查方式，再按嵌入式项目约束调整。Skill 的具体触发器、发布行为和版本可能变化，使用前阅读对应源码。尤其要明确哪些动作只生成文档，哪些动作会调用外部任务系统或修改仓库。
资料来源
https://czm15053.github.io/ai-workflow-six-stages/
https://github.com/mattpocock/skills

## Slide 21
工具选择
六套工作流各自强化什么
21
工作流 | 主要抓手 | 嵌入式项目中的适配方向
OpenSpec | 变更规范与任务 | 固件改动前审查需求与兼容约定
Superpowers | 执行纪律与审查 | 强化小步实现、测试与放行规则
Trellis | 项目规范与长期记录 | 多人、跨会话接续板卡与测试状态
GSD | 阶段规划与进度状态 | 把较长的驱动或升级项目分阶段推进
BMAD | 角色与研发产物 | 协调产品、固件、测试的完整研发过程
OMC | 多 Agent 执行与治理 | 组织并行工作，同时管理硬件资源互斥
场景适配为本演示的判断，不是官方评级。先补最常失控的环节，再决定工具组合。
Notes: 本页按原文的工具定位整理，并用嵌入式场景进行解释。表中适配方向是演示者的判断，不是性能基准或官方评级。框架的维护成本包含文档、状态与门禁的长期有效性。已经有稳定流程的团队，可以先吸收任务和验收模板，而无需把六套框架全部安装。工具与命令采用前应再次核对当前官方文档。
资料来源
https://czm15053.github.io/ai-workflow-six-stages/
https://github.com/Fission-AI/OpenSpec
https://github.com/obra/superpowers
https://github.com/mindfold-ai/Trellis
https://github.com/gsd-build/get-shit-done
https://github.com/bmad-code-org/BMAD-METHOD
https://github.com/Yeachan-Heo/oh-my-claudecode

## Slide 22
落地建议
嵌入式团队的一次最小试行
22
每个“已完成”
都能找到证据
选一个边界清楚的固件变更，
完整走一遍六阶段。
1
确认板型、目标与范围
2
写下状态、验收与恢复约定
3
完成一个可演示的切片
4
执行一次真实故障注入
5
保留发布和接手所需的记录
复盘只问：哪里靠猜测推进，哪里缺少证据，哪条规则值得保留下来。
Notes: 团队试行不需要承诺百分比效率提升。建议选一个真实但边界清楚的改动，用同样的需求编号贯穿所有记录。复盘关注返工原因、任务能否独立验收以及换人接手所需时间。不要把“写了多少代码”作为唯一产出指标。
资料来源
https://czm15053.github.io/ai-workflow-six-stages/

## Slide 23
资料索引
参考资料与案例说明
23
方法原文
czm《从 AI 写代码到 AI 工作流》
czm15053.github.io/ai-workflow-six-stages/
嵌入式参考
MCUboot：启动设计、试运行与恢复
MCUboot imgtool：签名与密钥管理
Skill 与工作流
Matt Pocock Skills 与六套工作流的官方仓库
完整链接见相关页的演讲者备注
案例边界
工业采集终端为教学案例。参数、任务、审查与测试情景均为示例。
真实项目须结合目标芯片手册、启动实现和现场条件重新确认。
Notes: 参考资料访问日期：2026-10-27。方法来源文章作者为 czm。技术概念参考 MCUboot 官方资料，实际选型仍须核对具体版本、运行模式和芯片手册。案例参数、任务状态与审查结果均为教学设定。开发板配图由 SEGGER 页面提供。
资料来源
https://czm15053.github.io/ai-workflow-six-stages/
https://docs.mcuboot.com/design.html
https://docs.mcuboot.com/imgtool.html
https://github.com/mattpocock/skills
https://www.segger.com/evaluate-our-software/st-microelectronics/st-stm32h743zi-nucleo/
https://github.com/Fission-AI/OpenSpec
https://github.com/obra/superpowers
https://github.com/mindfold-ai/Trellis
https://github.com/gsd-build/get-shit-done
https://github.com/bmad-code-org/BMAD-METHOD
https://github.com/Yeachan-Heo/oh-my-claudecode